## Summery
PROJECT REPORT
작성일 : 2016-12-05
정혜원 이사
IOT 모의 훈련 솔루션 Service Brand : Safety Live
¦ 서비스 투입 보고
| 구분 | 내용 | 비고
1 | 프로젝트명 | Safety Live
2 | 팀원 | 정혜원 | 총괄
|  | 최정은 | 기획
|  | 박현수 | 개발
|  | 서광언 | 기획, 디자인
3 | 개발 기간 | 12월1일~12월31일 | 하드웨어 목업 . SW 베타 개발
4 | 산출물 | 기획안 (내부공유용) | ~12월 9일
|  | 기능 리스트 | ~12월 16일
|  | 스토리보드 | ~12월 21일
|  | 디자인 (하드웨어) | 1차본 완료
|  | 하드웨어 목업 | ~12월 23일
|  | 서비스 제안서 | 1차본 완료
¦ 서비스 개요
1 | 대상 | 공공 기관, 학교 | 재난 모의 훈련이 정기적으로 필요한 조직
2 | 서비스 내용
3 | 제공범위 | 하드웨어 개발 | IoT 훈련 알림 킷 (IoT플랫폼 기반의 단계별 알림 시스템)
|  | 메신저 (Mobile, PC) | IoT 훈련 메신저
|  | 훈련 관리 시스템 | 모니터링, 리포팅
4 | 서비스 형태 | 1. 구축형
2. 임대형
5 | 대상 시장 | 국내, 국외 (중국, 일본, 동남아)
6 | 핵심 파트너 | 유통 사업자
통신사
중앙기관, 지자체, 공공 기관
8 | 수익모델 | 하드웨어 구축비
서비스 이용료 (월)
유지보수비용
사용자 기반 수익모델 (별도)
11 | 지적재산권 | 기존서비스 특허조사
특허확보방안 논의
Think omni way in Gractor ㈜그렉터 T 02-517-7740
훈련 협업 대응 시스템
(Mobile, PC)
직관적인 훈련 상황 알림
훈련 상황
원격 통제
모니터링

## WBS
WBS
Date : 2016-05-31
WBS | Task | OutPut | Owner | Status | Start Date | Finish Date | W. | %
1 | 기획 / 디자인 |  | 정혜원, 최정은
1.1 | 서비스 시나리오 | 서비스 시나리오 | 정혜원, 최정은 |  | 2016-12-01 | 2016-12-09 | 7
1.2 | 기능 정의 | 요구사항 정의서 | 정혜원, 최정은 |  | 2016-12-01 | 2016-12-16 | 12
1.3 | 화면 설계 | 스토리보드 | 정혜원, 최정은 |  | 2016-12-01 | 2016-12-21 | 15
1.4 | 하드웨어 디자인 | 디자인
1.5 | 모바일 디자인 | 디자인
1.6 | 웹 디자인 | 디자인
2 | 분석
2.1 | 리스크 분석
2.2 | 요구사항 분석
2.3 | 클래스 분석
2.4 | 아키텍쳐 분석 | 서비스 설계서
2.5 | 진행업무 점검 및 이슈 해결
3 | 설계
3.1 | DB설계
3.2 | 아키텍처 설계
3.3 | 클래스 설계
3.4 | 진행업무 점검 및 이슈해결
4 | 프로토타입개발
4.1 | HW 개발 (IoT훈련 킷)
4.2 | SW개발 (훈련 관리 시스템)
4.3 | 사용자 모바일 개발
4.4 | 웹 관리자 개발
5 | 테스트
5.1 | 단위 테스트
5.2 | 통합 테스트
5.3 | 이슈 해결
6 | 본 서비스 개발
6.1 | 프로토타입 분석
6.2 | HW 개발 (IoT훈련 킷)
6.3 | SW개발 (훈련 관리 시스템)
6.4 | 사용자 모바일 개발
6.5 | 웹 관리자 개발
Formulas:
W. = NETWORKDAYS([Start Date],[Finish Date])

## Function
사용주체 | 서비스 관리자 | 그렉터 운영 관리자 | 서비스 슈퍼 어드민
| 훈련 관리자 | 고객의 재난 안전 훈련 담당자 | 훈련관리시스템 / 메신저
| 훈련 대상자 | 고객의 훈련 대상 조직 / 개인 | 메신저
기능리스트
| ID | Division | Function | Detail
| 1.1 | 프로그램 실행 | 프로그램 저장 후 실행됨.
| 1.2 | 사용자 인증 | ID / 라이선스 입력 후 사용자 인증함
| 1.3 | 사용자 로그인 | 등록된 사용자 ID / PW 입력후 로그인 됨

## 훈련관리시스템 IA
세이프티라이브
훈련관리시스템
대시보드 (Main)
훈련 통합 관리
i-safety 관리
회원 관리
설정 / 관리
장비 관리
단계별 알림 등록
훈련계획등록
훈련 일정
훈련 목록 조회
훈련 평가
결과 리포트
메시지 관리
음성경보관리
사이렌 관리
장비 모니터링
이달의 훈련 일정
진행 중인 훈련
공지 사항
주소록
그룹 관리
조직도
기본 정보
관리자 등록관리
공지사항
통계
훈련 활동 통계
시스템 통계
사용자 인증
사용자 로그인
세이프티라이브
메신저
훈련 목록
대화목록
이달의 훈련 일정
진행 중인 훈련
단계 변경
훈련 임무 추가
훈련 통제 권한
훈련 메시지
훈련 참여자
그룹
사용자
파일방
다운로드목록
사용자 로그인
회원 가입
설정
프로필 설정
다이렉트 메시지
알림 설정
다운로드목록
검색
나의 훈련
기본 정보
참여한 훈련
개인 임무 카드